## Planilha1
				PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS – Última atualização: 20/05/2022 Servidoras responsáveis pela sistematização e atualização dos dados: Andréia Alves da Rosa – Agente administrativo; Ana Paula Pereira Flores – Gerente e Ana Maria Franchi Pincolini – Diretora Diretoria de Gestão do Suas – DGSuas/FAS

Número	ANO	Processo DGSuas	Organização da Sociedade Civil (OSC)	CNPJ	Número da EP	Número da programação	Tipo de Emenda	Parlamentar	Relator	Valor	Nível de complexidade	Data recebimento recurso	Procedimentos	Status	Última atualização
1	2020	001/2020	Lar da Velhice São Francisco de Assis	88.663.604/0001-69	202040730017	430510820200004	GND3	Dep. Ubiratan Antunes Sanderson	Emenda Individual	R$ 250.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	17/08/20	O recurso foi depositado no FMAS em 17/08/2020 e se destina a incremento temporário. Foram adquiridos bens de consumo e repassados pela OSC. Em 17/08/2021, o MC recomendou descentralização do recurso remanescente por meio de Termo de Fomento (TF 14/2021). O valor de R$ 96.635,84 foi transferido na data de 27/12/2021.	EM ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTREGUE PELA OSC	20/05/22
2	2020	002/2020	Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)	88.659.388/0001-88	202039200001	430510820200003	GND4	Dep. Bibo Nunes	Emenda Individual	R$ 100,000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	17/08/20	O recurso foi depositado no FMAS em 17/08/2020 e se destina a investimento. Foi realizada licitação 26/10/2021, edital 023/2021, para aquisição de veículo adaptado com sete lugares. O pregão eletrônico em questão restou frustrado, pois o único licitante apresentou proposta com valor de R$ 130.000,00, superior ao total da emenda, que é de R$ 100.000,00. Diante disso, em 11/02/2022, a FAS solicitou ao MC a alteração da planilha de itens, possibilitando aquisição de outro modelo de veículo. A referida alteração foi aprovada pela Resolução CMAS 22/2022. Em 04/03/2022, o MC mandou (Ofício MC 28/2022) acusando recebimento do pedido e informando que estava em tramitação. A FAS notificou a OSC em 29/03/2022 e solicitou a nova descrição, em conformidade com a alteração. Em 04/04/2022, o MC, em resposta ao Ofício FAS 82/2022, solicitou apresentação de nova descrição do veículo, aprovada na assembleia do CMAS de 12/05/2022.	AGUARDANDO APROVAÇÃO DO MC REFERENTE À NOVA DESCRIÇÃO DE VEÍCULO REGISTRADA NA PLANILHA DE ITENS	20/05/22
3	2020	003/2020	Instituto da Audiovisão (Inav)	10.733963/0001-58	202039200001	430510820200002	GND4	Dep. Bibo Nunes	Emenda Individual	R$ 100,000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	15/06/21	O recurso foi depositado no FMAS em 15/06/2021 e se destina a investimento. Em 01/07/2021, a FAS informou a OSC sobre o início do processo licitatório para aquisição dos itens. Em função da troca de exercício (emenda de 2020 cujo recurso foi depositado em 2021), o CMAS emitiu nova resolução n° 45/2021, em 08/07/2021. Em 15/03/2022, a DGSuas encaminhou para a Procuradoria da FAS uma minuta de Acordo de Cooperação para cessão de uso dos itens já adquiridos. A Procuradoria da FAS aprovou a minuta do Acordo de Cooperação em 31/03/22 e fez recomendações. Em 07/04/22, DGSuas encaminhou a minuta para vistas da e providências finais do setor de Gestão de Parcerias.	EM FASE DE FINALIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA CESSÃO DE USO DOS BENS
4	2021	004/2021	Associação Mão Amiga	11.453.014/0001-87	202141210004	430510820210001	GND4	Dep. Nereu Crispim	Emenda Individual	R$ 250.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	23/12/21	O recurso foi depositado no FMAS em 23/12/21 e se destina a investimento. Originalmente, a intenção da OSC era utilizar o recurso para realização de obra em serviço que ainda não está em pleno funcionamento. A análise técnica do MC reprovou este uso e recomendou alteração da finalidade do recurso. A DGSuas solicitou alterações no plano de trabalho da OSC e o recurso foi destinado a outros serviços já em funcionamento. O item a ser adquirido passou a ser um veículo tipo van a ser utilizado em benefício dos serviços de proteção social especial de alta complexidade ofertados pela OSC. A OSC foi notificada acerca das obrigações das partes após a aquisição do veículo. Após o aceite da OSC, a FAS dará início ao processo licitatório para aquisição do veículo.	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DA OSC
5	2021	005/2021	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)/Fundação de Assistência Social (FAS)	14.327.409/0001-21	202128610001	430510820210004	GND3	Dep. Danrlei de Jesus	Emenda Individual	R$ 500.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	21/02/22	O recurso foi depositado no FMAS em 21/02/22 e se destina à estruturação da rede de serviços estatais do Suas. Em 10/05/2022, foi enviada solicitação de atualização da resolução n° 082/2021, dada a troca de exercício, e apresentação do Plano de Trabalho para uso dos recursos, aprovado por meio da resolução n° CMAS 38, em 12/05/2022.	EM FASE DE EXECUÇÃO PELA FAS
6	2021	006A/2021	Associação Mão Amiga	11.453.014/0001-87	202181000789	430510820210002	GND3	Dep. Afonso Hamm	Márcio Bittar	R$ 300.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	17/03/22	O recurso foi depositado no FMAS em 17/03/22 e se destina a custeio, sendo que R$ 100.000,00 é destinado à OSC Associação Mão Amiga. Em 09/05/22, a FAS solicitou ao MC, por meio do Ofício 294/2022, a prorrogação de 90 dias no prazo para descentralização do recurso.	EM ANÁLISE DO MC
		006B/2021	Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais (Apadev)	88.708.532/0001-29					Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		O recurso foi depositado no FMAS em 17/03/22 e se destina a custeio, sendo que R$ 80.000,00 é destinado à OSC Apadev. Em 09/05/22, a FAS solicitou ao MC, por meio do Ofício 294/2022, a prorrogação de 90 dias no prazo para descentralização do recurso. .
		006C/2021	Lar da Velhice São Francisco de Assis	88.663.604/0001-69					Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		O recurso foi depositado no FMAS em 17/03/22 e se destina a custeio, sendo que R$ 60.000,00 é destinado à OSC Lar da Velhice São Francisco de Assis. Em 09/05/22, a FAS solicitou ao MC, por meio do Ofício 294/2022, a prorrogação de 90 dias no prazo para descentralização do recurso.
		006D/2021	Instituto da Audiovisão (Inav)	10.733963/0001-58					Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade		O recurso foi depositado no FMAS em 17/03/22 e se destina a custeio, sendo que R$ 60.000,00 é destinado à OSC Inav. Em 09/05/22, a FAS solicitou ao MC, por meio do Ofício 294/2022, a prorrogação de 90 dias no prazo para descentralização do recurso.
7	2021	007/2021	Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)	88.659.388/0001-88	202181000789	430510820200003	GND3	Não consta	Relator Geral	R$ 100.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	18/03/22	O recurso foi depositado no FMAS em 18/03/22 e se destina a custeio. Em 09/05/22, a FAS solicitou ao MC, por meio do Ofício 295/2022, a prorrogação de 90 dias no prazo para descentralização do recurso.	EM ANÁLISE DO MC
	2021		Associação dos Amigos dos Autistas de Farroupilha (Amafa)	05.311.137/0002-61	202181000789	430510820210005	GND3	Dep. Bibo Nunes	Relator Geral	R$ 75.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	Não recebido		AGUARDANDO RECEBIMENTO DO RECURSO
	2022		Associação Criança Feliz	00.688.029/0001-08	202220980002	430510820220001	GND3	Dep. Afonso Hamm	Relator Geral	R$ 150.000,00	Serviços de Proteção Social Básica	Não recebido	R$ 50.000,00 destinados à OSC Associação Criança Feliz	AGUARDANDO RECEBIMENTO DO RECURSO
	2022		Centro Assistencial Vitória	16.650.666/0001-25					Serviços de Proteção Social Básica		R$ 50.000,00 destinados ao Centro Assistencial Vitória
	2022		Lar da Velhice São Francisco de Assis	88.663.604/0001-69					Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade		R$ 50.000,00 destinados à OSC Lar da Velhice São Francisco de Assis
	2022		Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)	88.659.388/0001-88	202239200007	430510820220002	GND3	Dep. Bibo Nunes	Relator Geral	R$ 55.174,00	Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade	Não recebido		AGUARDANDO RECEBIMENTO DO RECURSO
	2022		Lar da Velhice São Francisco de Assis	88.663.604/0001-69	202239200007	430510820220003	GND3	Dep. Bibo Nunes	Relator Geral	R$ 100.000,00	Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Não recebido		AGUARDANDO RECEBIMENTO DO RECURSO